ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального бюджетного учреждения Горноуральского городского округа «Черноисточинский центр культуры»

на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Необходимость улучшения условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с лицами, не имеющими ограничений по возможностям здоровья | Проведение мер по улучшению доступности учреждения для инвалидов | 15.12.2019 | Светлана Николаевна Мусатова, директор | Нанесение специализированной разметки, установка тактильных табличек | 31.08.2019 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |

Директор                                                                                                                           С.Н. Мусатова

МБУ ГГО «Черноисточинский ЦК»